2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、

1万吨/年电池级碳酸锂项目

水土保持设施验收报告

建设单位：  四川致远锂业有限公司

编制单位：德阳润成工程咨询有限公司

2018年10月

2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、

1万吨/年电池级碳酸锂项目

水土保持设施验收报告

责 任 页

德阳润成工程咨询有限公司

批准：

核定：

审查：

校核：

项目负责人：

编写：

目  录

1 项目及项目区概况	1

1.1 项目概况	1

1.2 项目区概况	4

2 水土保持方案和设计情况	8

2.1 主体工程设计	8

2.2 水土保持方案	8

2.3 水土保持方案变更	8

2.4 水土保持设计情况	9

3 水土保持方案实施情况	10

3.1 水土流失防治责任范围	10

3.2 弃渣场设置	11

3.3 取土场设置	11

3.4 水土保持措施总体布局	11

3.5 水土保持设施完成情况	12

3.6 水土保持投资完成情况	15

4 水土保持工程质量	- 21 -

4.1 质量管理体系	- 21 -

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	- 23 -

5 水土保持效果评价	- 30 -

5.1 水土流失治理	- 30 -

5.2 公众满意程度	- 32 -

6 水土保持管理	33

6.1 水土保持监测与监理评价	33

6.2 水行政主管部门监督检查意见落实情况	37

6.3 水土保持设施管理维护	38

7 结论	39

7.1 结论	39

7.2 遗留问题安排	40

附图：

1、项目区地理位置示意图

2、水土保持设施验收竣工图

3、验收后水土流失防治责任范围图

附件：

1、综合组工作报告

2、工程措施组工作报告

3、植物措施组工作报告

4、经济财务组工作报告

5、《绵竹市水务局关于〈2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持方案报告书〉的批复》（竹水许可[2016]11号）

6、企业投资项目备案通知书

7、水土保持补偿费缴纳凭证

8、公众对项目水土保持工程满意度调查表

前   言

本项目位于绵竹市德阿生态经济产业园拱星片区，交通十分便利，并且已经具备了良好的水、电、气、通讯等公共设施供应条件。

本工程建设内容为10KV总配变电所、原材料仓库一、2000t/a氯化锂厂房（一期）、备品备件库、锅炉房、冷却循环水站、动力站、门卫室1和门卫室2、科研楼、预留地工程、氯化锂生产区、碳酸锂与氢氧化锂生产区、金属锂生产区、维修车间、成品库房、原材料库房、锅炉房、消防水池、污水处理站、循环水站、厂区变电站等，占地面积共20.50hm2，总建筑面积为14.49hm2。

本项目由建构筑物工程、道路广场工程、绿化工程组成。

工程估算总投资59276万元，其中：工程部分投资15388万元。建设工期25个月，2015年7月至2018年8月。

绵竹市发展和改革局于2016年1月发文《企业投资项目备案通知书》（备案号川投资备【5106836012101】0008号）同意本项目开展前期工作。

2016年05月建设单位委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司完成《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目可行性研究报告》。

2016年8月，建设单位委托四川煤田一四一建设投资有限公司（以下简称“方案编制单位”）承担水土保持方案报告书的编制工作。

2016年10月，方案编制单位在资料收集、整理和多次现场踏勘的基础上，编制完成了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持方案报告书》（送审稿）。

2016年11月29日，绵竹市水务局在绵竹市主持召开了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持方案报告书》（送审稿）技术评审会，会上专家组同意通过送审稿的评审。会后编制单位根据技术评审意见对报告书进行修改完善，于2016年12月编制完成了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持方案报告书》（报批稿）。

2016年12月9日，绵竹市水务局以竹水许可[2016]11号对本项目水土保持方案进行了批复。

工程建设期间，绵竹市水务局会同当地水行政主管部门多次深入工程现场进行水土保持监督检查。对工程建设过程中存在的水土流失问题基础了监督检查意见和建议。

2015年7月，建设单位自行承担开展水土保持监测工作，在完成监测任务后提交了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持监测总结报告》。水土保持专项监理工作由主体工程监理单位四川精正建设管理咨询有限公司、成都交大工程建设集团有限公司承担，监理单位在完成监理任务后提交了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持监理总结报告》。

2018年8月，建设单位对工程开展了水土保持设置自查初验工作，完成了工程档案分类和水土保持文件、主要技术成果、水土保持设施建设的有关资料的集中管理归档工作，并编制完成《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持方案实施工作总结报告》。根据自查初验结论，建成的各项水土保持工程质量均达到合格标准，符合主体工程和水土保持的要求。工程水土保持方案拟定的水土流失防治目标均得以实现。水土保持设施管理制度健全，后续管理、维护措施已落实，具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求。

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部令第24号）的规定，受建设单位委托，2018年7月，德阳润成工程咨询有限公司承担工程水土保持设施验收报告工作。接受委托后，随即成立由综合、工程、植物和经济财务四个专业组组成的工作组，开展工程水土保持设施验收技术评估工作。在2018年7月～2018年9月期间进驻工程现场，开展水土保持设施验收工作。主要调查了解工程水土保持方案落实、水土保持措施及投资、水土流失防治工作及防治效果等情况。

2018年7月，技术工作组进场，向建设单位调查了解水土保持设施建设情况和验收前相关技术文件资料准备情况，并收集了设计、施工、监理和监测工作总结等水土保持设施验收技术评估的相关资料。在初步掌握工程水士保持建设情况和资料的前提下，技术工作组与建设、施工、监理、监测等单位一同全面核查了各防治分区的水士保持设施单位工程和分部工程，对照批复的水土保持方案，核查已实施的各项水土保持措施的工程质量，检查水土保持效果; 对工程水土流失防治责任范围内的水上流失现状、水土保持设施质量、运行情况和防治效果进行评估，提出了《工程水土保持设施竣工验收前需解决和落实的主要问题及措施意见》，向建设单位和施工单交底、督促落实。期间，技术评估组会同建设单位召开技术评估交流会议，拟定了技术评估工作方案。

2018年8月，在整理、分析完成第一阶段收集资料的基础上，技术工作组与建设单位沟通并督促落实水土保持完善措施意见，并进一步赴现场指导整改工作。

2018年8月，在建设单位落实完成工程水土保持设施验收前存在的主要问题和措施后，技术工作组开展现场核查，核实了水土保持设施验收前需解决主要问题的落实情况。期间配合建设单位完成了水土保持设施自查初验工作。

工作期间，工作组就相关问题向绵竹市水务局进行汇报，同时走访了居民，调查了解工程施工期间的水土流失及其危害情况、防治情况和防治效果，完成了水土保持公众满意度调查工作。

在此基础上，我公司编制完成了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持设施验收报告》。

通过工作组的认为，建设单位依法编报了工程水上保持方案，审批手续完备；水土保持工程管理、设计、施工、监理、财务等建档资料齐全，水土保持设施按批复的水土保持方案的要求建成，建成的水土保持设施质量总体合格，符合水土保持要求；工程建设期间管理制度健全，较好地控制了工程建设中的水土流失；扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等指标基本达到批复的水士保持方案的要求及国家和地方的有关技术标准。水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求；水土保持设施的管理、维护措施已得到落实，可以组织水土保持专项验收。

在本项工作的开展过程中，四川致远锂业有限公司积极配合、大力支持，并得到了绵竹市水务局的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢！

2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持设施验收技术评估特性如下表所示。

- 2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持设施竣工验收技术特性表

| 验收工程名称 | 2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目 | 验收工程地点 |  |  | 绵竹市德阿生态经济产业园拱星片区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收工程性质 | 建设类项目 | 验收工程规模 |  |  | 工程占地面积共20.50hm2，总建筑面积为14.49hm2 |  |  |  |  |
| 所在流域 | 沱江流域 | 所属水土流失防治区 |  |  | 不属于国家级和省级重点两区划分 |  |  |  |  |
| 水土保持方案批复 | 竹水许可[2016]11号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评估执行期 | 2018年7月~2018年9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围 （hm2） | 水土保持方案确定范围 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评估范围 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行期防治责任范围 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案确定水土 流失防治目标 | 扰动土地整治率 | 95 |  | 实际完成的水土流失防治目标 |  | 扰动土地整治率 |  |  | 100 |
|  | 水土流失总治理度 | 88 |  |  |  | 水土流失总治理度 |  |  | 100 |
|  | 土壤流失控制比 | 1.0 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.3 |
|  | 拦渣率 | 95 |  |  |  | 拦渣率 |  |  | 100 |
|  | 林草植被恢复率 | 98 |  |  |  | 林草植被恢复率 |  |  | 100 |
|  | 林草覆盖率 | 23 |  |  |  | 林草覆盖率 |  |  | 23 |
| 主要工程量 | 工程措施 | （1）建构筑物工程区：土地整治0.15hm2，混凝土盖板沟5000m。 （2）道路广场工程区：雨水管3100m，植草砖铺设0.76hm2。 （3）绿化区：土地整治3.89hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物措施 | （1）绿化区：园林绿化3.89hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时措施 | （1）建构筑物工程区：临时排水沟5000m，临时沉沙凼8座，彩条布覆盖600m2，冲洗设施3套。 （2）道路广场工程区：临时排水沟3100m，临时沉沙凼6座。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量评定 | 评定项目 | 总体质量评定 |  |  |  |  |  | 外观质量评定 |  |
|  | 工程措施 | 合格 |  |  |  |  |  | 合格 |  |
|  | 植物措施 | 合格 |  |  |  |  |  | 合格 |  |
| 投资（万元） | 水土保持方案投资 | 415.66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际投资 | 487.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 增加减少 | +74.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总体评价 | 水土保持设施符合国家水土保持相关技术标准、规程的要求，各项工程运行安全可靠、质量合格，总体工程质量和防治目标达到了验收标准，可以组织竣工验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体工程设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、四川卡森科技有限公司 |  | 主要施工单位 |  |  |  | 四川仟坤建设集团有限责任公司、德阳弘扬建设发展有限公司。 |  |  |
| 水保方案编制单位 | 四川煤田一四一建设投资有限公司 |  | 监理单位 |  |  |  | 四川精正建设管理咨询有限公司、成都交大工程建设集团有限公司 |  |  |
| 验收报告编制单位 | 德阳润成工程咨询有限公司 |  | 建设单位 |  |  |  | 四川致远锂业有限公司 |  |  |
| 地址 | 德阳市汇通大厦A栋13-10 |  | 地址 |  |  |  | 绵竹市拱星片区观山路中段25号 |  |  |
| 项目负责人 | 刘露 |  | 负责人 |  |  |  | 贾顺涛 |  |  |
| 联系人及电话 | 刘露 15883844551 |  | 联系人及电话 |  |  |  | 贾顺涛 13778228687 |  |  |
| 传真/邮编 | 0838-2300686/618000 |  | 传真/邮编 |  |  |  | 618201 |  |  |
| 电子信箱/网页 | 454007170@qq.com |  | 电子信箱 |  |  |  | 1090126221@qq.com |  |  |

# 项目及项目区概况

## 项目概况

### 地理位置

本项目位于绵竹市德阿生态经济产业园拱星片区，交通十分便利，并且已经具备了良好的水、电、气、通讯等公共设施供应条件。

### 主要技术指标

本工程建设内容为10KV总配变电所、原材料仓库一、2000t/a氯化锂厂房（一期）、备品备件库、锅炉房、冷却循环水站、动力站、门卫室1和门卫室2、科研楼、预留地工程、氯化锂生产区、碳酸锂与氢氧化锂生产区、金属锂生产区、维修车间、成品库房、原材料库房、锅炉房、消防水池、污水处理站、循环水站、厂区变电站等，占地面积共20.50hm2，总建筑面积为14.49hm2。

### 项目投资

工程估算总投资59276万元，其中：工程部分投资15388万元，资金来源为企业自筹。

### 项目组成及布置

#### 项目组成

本工程由建构筑物工程区、道路广场工程、绿化工程区组成。

        - 项目组成表

| 序号 | 工程区域 | 项目组成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物工程区 | 建构筑物工程包括10KV总配变电所、原材料仓库一、2000t/a氯化锂厂房（一期）、备品备件库、锅炉房、冷却循环水站、动力站、门卫室1和门卫室2、科研楼、预留地工程、氯化锂生产区、碳酸锂与氢氧化锂生产区、金属锂生产区、维修车间、成品库房、原材料库房、锅炉房、消防水池、污水处理站、循环水站、厂区变电站等 |
| 2 | 道路广场工程区 | 厂区生产性地块内部纵贯南北、横跨东西，根据主体资料，主道路路面宽度采用12m与9m，厂房之间部分其余主要道路宽8m或6m，生活辅助区道路6m。 |
| 3 | 绿化工程区 | 整个用地内形成多层次、点线面结合的绿化景观系统，绿化共占地面积3.89hm2。 |

#### 主要建筑物布置

          - 建构筑物工程区

建构筑物工程占地面积共7.89hm2，总建筑面积为14.49hm2，建构筑物工程包括10KV总配变电所、原材料仓库一、2000t/a氯化锂厂房（一期）、备品备件库、锅炉房、冷却循环水站、动力站、门卫室1和门卫室2、科研楼、预留地工程、氯化锂生产区、碳酸锂与氢氧化锂生产区、金属锂生产区、维修车间、成品库房、原材料库房、锅炉房、消防水池、污水处理站、循环水站、厂区变电站等。预留地工程暂不动工，待工厂后期需要扩建时，再进行建设。

本项目在生产运行期产生的锂渣全部包销四川省绵竹澳东水泥有限责任公司，但若水泥厂临时检修或因质量和价格无法接受时，本项目需将锂渣临时堆放，因此，主体工程在厂区东侧（靠近水泥厂附近）新建一处临时堆渣场，后期利用或自行销售，占地面积3000m2，建筑高度大于8m，经咨询业主，渣场四周将修筑围墙并设顶棚。

          - 道路广场工程区

厂区生产性地块内部纵贯南北、横跨东西，根据主体资料，主道路路面宽度采用12m与9m，厂房之间部分其余主要道路宽8m或6m，生活辅助区道路6m。主要物流干道与生产区对外出入口相连，有利于厂区物流迅速有序地输入输出。

依据主体资料，为保证园区有正常的交通秩序和最大限度的满足日益增长的停车要求，规划中安排了多处机动车、非机动车停车场。人流主入口区，在科研楼附近及厂区东北侧主要设置小车停车位以及非机动车停车棚；厂区物流集中的区域设置大型车辆停车位。停车场采用生态停车场，具有较强的水土保持功能。

          - 绿化区

整个用地内形成多层次、点线面结合的绿化景观系统，绿化共占地面积3.89hm2。

### 施工组织及工期

#### 施工布置

经咨询施工单位及现场勘察，本工程在科研大楼处布设了一处施工营地，面积约800m2，在预留厂房工程内布设了三处施工营地，面积约1500m2，共计约2300m2，占地性质为工业仓储用地。场地内布设停车场、材料堆场、零星拌和场及其他公用设施。为了便于运输和管理，临时料场均布置在施工营地内，且尽量布置在工程建设影响较小的区域，不对后期建设造成大的不利影响，同时减少了扰动破坏土地面积。

#### 渣场布置

工程建设期开挖多余土方用于场平回填，场平回填不足土方均外购，本工程无弃方，无需布设弃渣场。

#### 取土场布置

本项目施工用料均通过购买获得，不设置料场，购买来的施工用料，需临时堆存时，将临时堆料布置于施工生产生活设施占地范围内即可。

#### 施工道路布置

进场公路主要利用原有道路，不另设施工便道，园区已有道路能够满足施工需求。

#### 工期

本项目建设工期25个月，2015年7月至2018年8月。

### 土石方情况

本工程总开挖土石方量共计8.66万m3，总回填方量共计12.47万m3（表土1.36万m3，回填土石方11.11万m3），外借土石方3.81万m3（表土1.36万m3，土石方2.45万m3），工程建设期开挖多余土方用于场平回填，场平回填不足土方均外购，本工程无弃方。

另外，本工程竣工后在生产过程中每年将产生约15万t锂渣，锂渣可作为水泥生产的原料，四川省绵竹澳东水泥有限责任公司紧邻本项目，经协商，四川致远锂业有限公司与附近的四川省绵竹澳东水泥有限责任公司形成综合利用的优质环保合作共赢模式，买受人全部包销本工程产生的锂渣，若因水泥厂临时检修或因质量和价格无法接受时，本项目可将锂渣堆放在临时堆渣场后期利用或销售，经调查与核算，临时堆渣约1万m3，堆高3m左右，主体工程修筑了围墙与渣场顶棚，满足临时堆放要求，不产生新的水土流失，若某种原因锂渣较大时主体工程可根据实际情况修筑挡墙，防止围墙失稳坍塌。

### 征占地情况

本项目占地类型为工矿仓储用地。项目建设区占地面积20.50hm2，均为永久占地。工程占地面积及占地类型见工程占地统计表1-1-3。

        - 项目占地统计表

单位：hm2

| 占地性质 | 项目组成 | 占地类型 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工矿仓储用地 |
| 永久占地 | 建构筑物工程 | 7.89 |
|  | 道路广场工程 | 8.72 |
|  | 绿化工程 | 3.89 |
| 小计 |  | 20.50 |

### 移民安置和专项设施改（迁）建

本工程占地区域位于绵竹市德阿生态经济产业园，工程占地土地性质已变更为工矿仓储用地。工程区内无居民住房及专项设施。因此，本工程不涉及拆迁及移民安置工程。

## 项目区概况

### 自然条件

#### 地形地貌

根据现场调查可知，项目所在场地附近无全新世活动断裂存在，拟建场地稳定性较好，场地较为平整，除场地西侧有几处洼地，无明显起伏。

#### 气象

绵竹市属四川盆地中亚热带湿润季风气候区，气候温和，大陆季风性气候特点显著，无霜期长，春季冷空气活动频繁，气温回升不稳定，常有春、夏旱发生，盛夏多暴雨，有洪涝天气发生，秋季气温下降快，常有连阴雨天气出现。年平均气温15.9℃，≥10.0℃的积温全年为6500℃；≥10.0℃的积温天数全年为300天；最冷月平均气温4.0℃；年极端最低气温-10.0℃；干燥度<1.00。多年平均降水量1256.6mm，年最大降水量为1421.4mm，最少降水量为608.7 mm，降水的季节分配极不均匀。年日照时数多年平均为1011.3h，最多为1178.0h，最少为802.7h。多年平均无霜期为285d。

        - 项目所在区域气象特征值

| 气象要素 | 单位 |  | 绵竹市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 多年平均 | ℃ | 16.1 |
| 极端最高 | ℃ |  | 36.5 |
| 极端最低 | ℃ |  | -6.7 |
| ≥10℃积温值 | ℃ |  | 5923.8 |
| 降雨量 | 多年平均 | mm | 893.4 |
| 10年一遇1h | mm |  | 65.80 |
| 10年一遇6h | mm |  | 112.00 |
| 10年一遇24h | mm |  | 187.48 |
| 3～5月平均风速 | m/s |  | 2.0m/s |
| 10月～次年2月平均风速 |  | 1.5m/s |  |
| 多年平均无霜期 | d |  | 271d |
| 多年平均蒸发量 | mm |  | 1073.3 |
| 多年平均相对湿度 |  |  |  |

#### 水文

绵竹市河流，发源于西北部山区，流向东南平原，多属季节性河流。山区河谷陡峭，落差较大。平原比降随地势逐渐减缓。水量变化大，冬春少雨季节，水量较为稳定，夏秋多雨季节，山洪暴发，易造成灾害。主要河流有：绵远河、石亭江、白溪河、射水河、马尾河、白水河、龙蟒河等。

工程区距离绵远河约100m，位于绵远河北侧，工程建设对水系无影响。绵远河发源于茂县与绵竹接壤九顶山东北，源头大盐井沟海拔3060m，平均坡降2.3%，多平年均径流量63100(亿m3)，最大洪峰流量2320(m3/s)，属沱江上游正源，全长133.6km，自西北流向东南于罗江县广富同乐村方家河坝入境，于八角井镇出境入广汉连山、双泉。

#### 土壤

绵竹市在地质、地貌、气候、水文、生物及人为因素的综合作用下，形成了区内多种土壤类型，并有其分布规律。项目区土壤由6种土壤母质发育形成：即第四系全新统灰棕冲积物，第四系中更新统老冲积黄泥，第四系上更新统钙质黄土，上更新统黄色粘土（再积黄土），白垩系下统各组岩层及侏罗系上统蓬莱镇组岩层，共分4个土类、6个亚类、10个土属、36个土种、17个变种。水稻土类主要由第四系全新统灰棕冲积物和中上更新冲积、冰积黄色粘土经熟化发育而成。母质低硅型，矿物质养分贫乏。剖面通体黄色，潴育态淋溶及淀积发育。质地多重壤至轻粘壤，耕性差，中性。肥力中等偏上，有机质、碱解氮，有效钾含量较丰富，有效磷偏低，保水保肥力强，有后劲。黄壤类由第四系黄色粘土、石灰岩、砂岩、页岩、变质岩等风化发育而成。剖面有锈纹锈斑、铁锰结核，有的形成铁盘，成为不透水层。土壤呈酸性至中性，质地重壤至轻壤，耕地多具粘、酸、瘦，缺磷等理化特性。紫色土类由白垩系、侏罗系紫色砂页岩风化发育而成。紫色岩层以物理风化为主，风化物由形态到性质与母质相近。成土时间短，发育不深，很大程度上决定于母岩性质。土壤生物学循环快，腐殖质化弱，有机质含量低。冲积土类由近代河流冲积物发育而成。成土时间短，剖面无明显的发育层次，但有明显的沉积层次，上层为细沙至粘土互层，下层多为河床沉积相卵石、砾石、粗沙。土壤成分复杂，质地较疏松，通透性强，耕性好。土壤熟化度高，矿质养分丰富。

工程场地表层土壤以沙壤为主，质地松散，土壤熟化度较差。

#### 植被

绵竹市区内植被为亚热带常绿阔叶林。因农业垦殖历史悠久，垦殖指数高，自然植被保存极少，大部分已被农作物植被代替，森林植被主要是人工林和天然次生林。森林植被类型有山丘桤柏混交林，柏木林，马尾松林；桑，柑橘，梨，银杏经济林；河渠、道路林；城镇、庭院林。森林植物约有52科、89属、120多种。国家珍稀保护植物有：一级水杉；二级杜仲；三级红豆树、楠木。流域粮食作物主要有水稻、小麦、红苕、玉米、豌豆、黄豆等品种，经济作物主要以油菜、花生、药材为主。

工程拟建场地内植物以杂草为主，无珍稀保护树木，植被覆盖率为30%。

### 水土流失及防治情况

#### 项目区水土流失情况

根据《全国第一次水利普查水土保持情况德阳市水保普查成果》，绵竹市现有水土流失面积233.76km2，占土地总面积的18.76%，主要是以水力侵蚀为主。其中：轻度流失152.31km2，占流失面积的65.16%；中度流失55.84km2，占流失面积的23.89%；强烈流失22.01km2，占流失面积的9.42%；极强烈流失2.91km2，占流失面积的1.25%；剧烈流失0.69km2，占流失面积的0.29%。

#### 项目区所在地水土保持分区情况

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188号），项目区不属于国家级水土流失重点防治分区；根据《四川省水土保持规划》（2015-2030年），工程区不属于省级水土流失重点防治区。按《德阳市水务局关于印发德阳市水土保持规划市级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》（德水函[2018]143号），工程区属于市级水土流失重点治理区。

# 水土保持方案设计情况

## 主体工程设计

绵竹市发展和改革局于2016年1月发文《企业投资项目备案通知书》（备案号川投资备【51068316012101】0008号）同意本项目开展前期工作。

2016年5月，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、四川卡森科技有限公司完成了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目方案设计》。

## 水土保持方案

2016年8月，建设单位委托四川煤田一四一建设投资有限公司（以下简称“方案编制单位”）承担水土保持方案报告书的编制工作。

2016年10月，方案编制单位在资料收集、整理和多次现场踏勘的基础上，编制完成了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持方案报告书》（送审稿）。

2016年11月29日，绵竹市水务局在绵竹市主持召开了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持方案报告书》（送审稿）技术评审会，会上专家组同意通过送审稿的评审。会后编制单位根据技术评审意见对报告书进行修改完善，于2016年12月编制完成了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持方案报告书》（报批稿）。

2016年12月9日，绵竹市水务局以竹水许可[2016]11号对本项目水土保持方案进行了批复。

## 水土保持方案变更

本工程未发生水土保持变更。

## 水土保持设计情况

### 水土流失防治目标

根据已批复的水土保持报告书，本项目不属于省级水土流失重点治理区，水土流失防治执行《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）建设类项目水土流失二级标准。防治目标详见表2-4-1。

        - 工程水土流失防治目标表

| 防治指标 | 标准规定 |  | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 试运行期 | 施工期 | 试运行期 |
| 扰动土地整治率（%） | * | 95 | * | 95 |
| 水土流失总治理度（%） | * | 85 | * | 88 |
| 土壤流失控制比 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.0 |
| 拦渣率（%） | 90 | 95 | 90 | 95 |
| 林草植被恢复率（%） | * | 95 | * | 98 |
| 林草覆盖率（%） | * | 20 | * | 23 |

### 水土保持措施设计

根据批复的水土保持方案，水土保持工程措施设计情况如下：

#### 建构筑物工程区

土地整治0.15hm2，撒播草籽0.15hm2，临时排水沟6050m，临时沉沙凼8座，彩条布覆盖500m2，冲洗设施3套、彩条布覆盖300m2。

#### 道路广场工程区

临时排水沟3900m，临时沉沙凼6座，植草砖铺设0.76hm2。

#### 绿化工程区

土地整治3.89hm2，乔灌草3.89hm2。

# 水土保持方案实施情况

## 水土流失防治责任范围

### 批复的水土流失防治责任范围

根据批复的水土保持方案报告书，本项目水土流失防治责任范围面积20.50hm2，其中项目建设区20.50hm2，根据《关于印发〈四川省水土保持方案编制与审查若干技术问题暂行规定〉的函》（川水函[2014]1723号），直接影响区可不计列。

### 实际扰动范围

通过查阅主体工程征占地资料及竣工资料，工程建设过程中实际发生的防治责任范围为20.50hm2，其中项目建设区面积20.50hm2，直接影响区未发生。

### 水土流失防治责任范围变化情况

水土流失防治责任范围变化对比见表3-1-1。

        - 水土流失防治责任范围变化对比表

单位：hm2

| 防治分区 | 方案设计 |  |  | 实际监测 |  |  | 增减情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 | 小计 |
| 建构筑物工程区 | 7.89 | / | 7.89 | 7.89 | / | 7.89 | 0 | / | 0 |
| 道路广场工程区 | 8.72 | / | 8.72 | 8.72 | / | 8.72 | 0 | / | 0 |
| 绿化工程区 | 3.89 | / | 3.89 | 3.89 | / | 3.89 | 0 | / | 0 |
| 小计 | 20.50 | / | 20.50 | 20.50 | / | 20.50 | 0 | / | 0 |

本项目实际发生的防治责任范围与方案批复的防治责任范围一致，防治责任范围未发生变化。

## 弃渣场设置

工程建设期开挖多余土方用于场平回填，场平回填不足土方均外购，本工程无弃方，无需布设弃渣场。

## 取土场设置

本项目施工用料均通过购买获得，不设置料场，购买来的施工用料，需临时堆存时，将临时堆料布置于施工生产生活设施占地范围内即可。

## 水土保持措施总体布局

工程施工过程中，建构筑物工程区实施了临时排水沟、临时沉沙凼、彩条布覆盖、土地整治、撒播草籽、冲洗设施、混凝土盖板沟等措施；道路广场工程区实施了临时排水沟、临时沉沙凼、雨水管、植草砖铺设等措施；绿化工程区设计实施了土地整治、乔灌木结合。

通过现场核查工程各项水土保持措施的运行情况表明，项目区已实施的水土保持措施及其布局合理，满足方案确定的防治措施体系总体要求，符合工程建设实际需要，水土流失防治效果显著。

工程水土流失防治措施布局见表3-4-1。

        - 工程水土流失防治措施布局表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施布设 |
| --- | --- | --- |
| 建构筑物工程区 | 临时措施 | ☆临时排水沟、☆临时排水沟、★临时沉沙凼、★彩条布覆盖、★冲洗设施、★临时排水沟、★临时沉沙凼 |
|  | 工程措施 | ★土地整治 |
|  | 植物措施 | ★撒播草籽 |
| 道路广场工程区 | 临时措施 | ☆临时排水沟、★临时排水沟、★临时沉沙凼 |
| 绿化工程区 | 工程措施 | ★土地整治 |
|  | 植物措施 | ☆栽种灌木和草皮 |
| 注：表中☆为主体设计已有措施，★为方案新增措施。 |  |  |

## 水土保持设施完成情况

### 水土保持工程措施完成情况

#### 水土保持工程措施设计情况

根据批复的水土保持方案，水土保持工程措施设计情况如下：

          - 建构筑物工程区

土地整治0.15hm2。

          - 道路广场工程区

植草砖铺设0.76hm2。

          - 绿化工程区

土地整治3.89hm2。

#### 水土保持工程措施实施情况

根据收集的相关资料并结合现场监测，本工程已实施的水土保持工程措施主要包括：

          - 建构筑物工程区

混凝土盖板沟5000m、土地整治0.15hm2。

          - 道路广场工程区

雨水管3100m、植草砖铺设0.76hm2。

          - 绿化工程区

土地整治3.89hm2。

#### 实际完成和方案设计的水土保持工程措施工程量对比情况

工程实际完成和方案设计的水土保持工程措施工程量对比情况见表3-5-1。

        - 工程实际完成和方案设计的水土保持工程措施工程量对比表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 设计工程量 | 实际工程量 | 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程区 | 混凝土盖板沟 | m | 0 | 5000 | 5000 |
|  | 土地整治 | hm2 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| 道路广场工程区 | 雨水管 | m | 0 | 3100 | 3100 |
|  | 植草砖铺设 | hm2 | 0.76 | 0.76 | 0 |
| 绿化区 | 土地整治 | hm2 | 3.89 | 3.89 | 0 |

### 水土保持植物措施完成情况

#### 水土保持植物措施设计情况

根据已批复的水土保持方案报告书，本工程设计的水土保持植物措施包括：

          - 建构筑物工程区

撒播草籽0.15hm2。

          - 绿化工程区

园林绿化3.89hm2。

#### 水土保持植物措施实施情况

根据收集的相关资料并结合现场监测，本工程已实施的水土保持植物措施主要包括：

          - 建构筑物工程区

撒播草籽0.15hm2。

          - 绿化工程区

园林绿化3.89hm2。

#### 实际完成和方案设计的水土保持植物措施工程量对比情况

工程实际完成和方案设计的水土保持植物措施工程量对比情况见表3-5-2。

        - 工程实际完成和方案设计的水土保持植物措施工程量对比表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 设计工程量 | 实际工程量 | 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程区 | 撒播草籽 | hm2 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| 绿化工程区 | 乔灌草结合 | hm2 | 3.89 | 3.89 | 0 |

### 水土保持临时措施完成情况

#### 水土保持临时措施设计情况

          - 建构筑物工程区

临时排水沟6050m、临时沉沙凼8座、彩条布覆盖800m2、冲洗设施3套。

          - 道路广场工程区

临时排水沟3900m、临时沉沙凼6口。

#### 水土保持临时措施实施情况

根据收集的相关资料并结合现场监测，本工程已实施的水土保持临时防护措施包括：

          - 建构筑物工程区

临时排水沟5000m、临时沉沙凼8座、彩条布覆盖800m2、冲洗设施3套。

          - 道路广场工程区

临时排水沟3100m、临时沉沙凼6口。

#### 实际完成和方案设计的水土保持临时措施工程量对比情况

工程实际完成和方案设计的水土保持临时措施工程量对比情况见表3-5-3。

        - 工程实际完成和方案设计的水土保持临时措施工程量对比表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 设计工程量 | 实际工程量 | 增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程区 | 临时排水沟 | m | 6050 | 5000 | -1050 |
|  | 临时沉沙凼 | 座 | 8 | 8 | 0 |
|  | 临时遮盖 | m2 | 800 | 800 | 0 |
|  | 冲洗设施 | 套 | 3 | 3 | 0 |
| 道路广场工程区 | 临时排水沟 | m | 3900 | 3100 | -800 |
|  | 临时沉沙凼 | 座 | 6 | 6 | 0 |

#### 实际完成工程量与方案设计变化情况原因

工程施工过程中，对原施工布置方案进行了优化，相对原方案做了合理调整，因此实际完成的水土保持措施较方案设计值有所减少。

## 水土保持投资完成情况

### 批复的水土保持投资

批复的工程水土保持总投资417.48万元，其中工程措施投资43.30万元，植物措施投资194.50万元，监测措施24.10万元，施工临时工程18.40万元，独立费用63.99万元，基本预备费32.17万元，水土保持补偿费41万元。

批复的工程水土保持总投资见表3-6-1。

        - 批复的水土保持总投资表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 设计估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程区 | 土地整治 | m2 | 0.06 |
|  | 混凝土盖板沟 |  | 0 |
|  | 临时排水沟 | m | 14.28 |
|  | 临时沉沙凼 | 座 | 0.91 |
|  | 临时遮盖 | m2 | 0.3216 |
|  | 冲洗设施 | 套 | 0.45 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0.02 |
| 道路广场工程区 | 植草砖铺设 | hm2 | 41.8 |
|  | 雨水管 | m | 0 |
|  | 临时排水沟 | m | 1.76 |
|  | 临时沉沙凼 | 座 | 0.68 |
| 绿化区 | 土地整治 | hm2 | 1.44 |
|  | 乔灌草结合 | hm2 | 194.5 |
| 监测措施 |  |  | 24.1 |
| 独立费 |  |  | 63.99 |
| 基本预备费 |  |  | 32.17 |
| 水土保持补偿费 |  |  | 41 |
| 水土保持总投资 |  |  | 417.48 |

### 工程实际水土保持投资

实际水土保持总投资448.63万元，其中工程措施投资163.81万元，植物措施投资194.50万元，监测措施24.10万元，临时措施投资15.56万元，独立费用63.99万元，基本预备费0万元，水土保持设施补偿费26.65万元。

工程实际完成的水土保持总投资见表3-6-2。

        - 工程实际完成水土保持投资总表

| 防治分区 | 措施名称 | 实际结算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 建构筑物工程区 | 土地整治 | 0.06 |
|  | 混凝土盖板沟 | 80 |
|  | 临时排水沟 | 11.8 |
|  | 临时沉沙凼 | 0.91 |
|  | 临时遮盖 | 0.32 |
|  | 冲洗设施 | 0.45 |
|  | 撒播草籽 | 0.02 |
| 道路广场工程区 | 植草砖铺设 | 41.8 |
|  | 雨水管 | 40.51 |
|  | 临时排水沟 | 1.40 |
|  | 临时沉沙凼 | 0.68 |
| 绿化区 | 土地整治 | 1.44 |
|  | 乔灌草结合 | 194.5 |
| 监测措施 |  | 24.1 |
| 独立费 |  | 63.99 |
| 基本预备费 |  | 0 |
| 水土保持补偿费 |  | 26.65 |
| 水土保持总投资 |  | 488.63 |

### 投资变化情况

实际水土保持总投资488.63万元（增加71.61万元），其中工程措施投资163.81万元（增加120.51万元），植物措施投资194.50万元（未发生变化），监测措施24.10万元（未发生变化），临时措施投资15.56万元（减少2.84万元），独立费用63.99万元（未发生变化），基本预备费0万元（减少32.17万元），水土保持设施补偿费26.65万元（减少14.35万元）。投资变化情况见表3-6-3。

        - 水土保持投资变化对比表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 设计工程量 | 实际工程量 | 单价（元） | 设计估算（万元） | 实际结算（万元） | 变化（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程区 | 土地整治 | m2 | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 0.06 | 0.06 | 0 |
|  | 混凝土盖板沟 |  | 0 | 5000 | 160 | 0 | 80 | 80 |
|  | 临时排水沟 | m | 6050 | 5000 | 23.6 | 14.28 | 11.8 | -2.48 |
|  | 临时沉沙凼 | 座 | 8 | 8 | 1137.5 | 0.91 | 0.91 | 0 |
|  | 临时遮盖 | m2 | 800 | 800 | 4.02 | 0.3216 | 0.32 | 0 |
|  | 冲洗设施 | 套 | 3 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0 |
|  | 撒播草籽 | hm2 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 道路广场工程区 | 植草砖铺设 | hm2 | 0.76 | 0.76 | 55 | 41.8 | 41.8 | 0 |
|  | 雨水管 | m | 0 |  | 130.69 | 0 | 0 | 0 |
|  | 临时排水沟 | m | 3900 | 3100 | 4.5 | 1.76 | 1.40 | -0.36 |
|  | 临时沉沙凼 | 座 | 6 | 6 | 1137.5 | 0.68 | 0.68 | 0 |
| 绿化区 | 土地整治 | hm2 | 3.89 | 3.89 | 0.37 | 1.44 | 1.44 | 0 |
|  | 乔灌草结合 | hm2 | 3.89 | 3.89 | 500000 | 194.5 | 194.5 | 0 |
| 监测措施 |  |  |  |  |  | 24.1 | 24.1 | 0 |
| 独立费 |  |  |  |  |  | 63.99 | 63.99 | 0 |
| 基本预备费 |  |  |  |  |  | 32.17 | 0 | -32.17 |
| 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 41 | 26.65 | -14.35 |
| 水土保持总投资 |  |  |  |  |  | 417.48 | 448.12 | 30.64 |

# 水土保持工程质量

## 质量管理体系

2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目质量管理实行全过程、全方位、全面的质量管理。参建各方在各自合同责任范围内，工程质量的控制贯穿于工程设计、工程招标发包、工程施工、直至工程项目竣（交）工验收和质量保证期结束的全过程，对构成或影响工程质量的人员、工程材料设备、施工机械、检测仪器、工程设计、施工方案、施工幻影等所有因素进行全面的质量管理。

### 建设单位质量管理体系

四川致远锂业有限公司建立了各部门的岗位责任制度，以及各种规章制度，保证机构的有效运行和工程建设按预定目标有序进行。项目建设过程中实行了项目法人责任制度、工程招投标制度、建设工程监理制度、合同管理制度。

四川致远锂业有限公司对2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目的管理坚持“业主是核心、设计是灵魂、监理是关键、承包商是保证、地方是保障”的原则。一是强调业主在工程建设中的主导、控制和协调作用；二是坚持对监理工作实行定期检查考核，加强了现场技术力量和巡查、旁站，保证了现场工作的需要；三是通过开展履约考核、流动红旗评比等活动，强化了安全、质量、进度、投资、环保水保及文明施工管理；四是充分发挥了设计的龙头作用，强化设计质量，确保了设计图纸、设计文件、现场服务满足建设需要; 五是紧紧依靠地方，坚持“理解、互信、共赢”的原则，加强与地方的沟通协调，为工程建设创造良好的外部环境。

建设单位建立的完善的质量管理工作制度，工程各参建方的质量得到了保证。

### 设计单位质量管理体系

设计单位根据设计质量控制程序和要求，负责设计图纸的交底，配合建设单位工程部编写图纸交底纪要，处理施工单位提出的关于工程质量方面的联系单，参加现场工程质量的验收等工作。设计产品按照编写、校核、审查、核定、批准五级程序严格进行逐级审签制度，确保产品资料。

设计单位质量管理体系较为完善，产品校审制度严格，有效保证了设计产品的质量。

### 监理单位质量管理体系

2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目采取委托社会监理单位或招标选择监理单位进行监理的工程。工程监理受委托对工程质量进行全面控制，实行总监负责制，对监理过的工程承担监理任务。各监理单位建立健全质量控制体系，制定了监理规划、细则、制度和岗位职责。并制定了《监理规划》、《监理实施细则》等，规定了监理程序，所运用的常规检测技术和方法等。

2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持监理工作由主体工程监理单位四川精正建设管理咨询有限公司、成都交大工程建设集团有限公司承担，水土保持主要监理工作制度包括：内部人员分工、各级人员职责职权范围、各种报告的校审制度、会议制度、日常巡查制度、档案管理制度等。

监理单位严格执行各项监理制度，对水土保持工程措施和植物措施在内的整个水土保持工程实施了整体质量、工程进度和投资总额控制，有效保证了工程质量。

### 施工单位质量管理体系

承包单位实行项目（专业）管理，项目经理负责制，对所承担的工程施工质量负直接责任。承包单位都按照施工合同的要求建立了包括质量管理、质量控制、重量保证等在内的质量保证体系。

承包单位按规程、规范、技术标准和合同文件要求进行施工，严格执行“三检”制度，对施工工序质量严格管理；按规定对工程材料、中间产品、设备和备件进行试验、检测和验收；对单元工程质量进行检验与评定；及时整理技术资料、试验检测成果和有关资料，并按档案资料要求及时归档；按有关规定向监理报告质量事故和质量缺陷，并按要求进行质量处理；对职工加强技术培训和质量意识教育。各承包单位质量保证体系健全，并能正常运行。

施工单位建立了完善的质量管理体系，确保水土保持工程施工质量。

## 各防治分区水土保持工程质量评定

### 工程措施质量评价

工程组从竣工资料核查和现场核查等两方面进行质量评价。竣工资料核查主要对象为施工总结、质量验收评定资料。现场核查主要依据《水土保持工程质量评定规程》和《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》，对水土保持工程措施进行项目划分的同时，确定重点评估范围和重要单位工程，明确现场核查内容与要求，最终通过现场核查评价外观质量和运行情况。

#### 竣工资料核查情况

工程措施组核查了建构筑物工程区、道路广场工程区和绿化工程区3个防治分区中已实施的水土保持措施总结报告、质量验收评定等资料，以上资料签字齐全，试验满足设计要求，监理对工程质量验收后评定为合格。

#### 核查内容

根据工程建设特点，按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）和《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）要求，工作组对核查对象进行项目划分，并确定抽查比例后，终点核查一下内容：

          - 核查已实施的水土保持设施规格尺寸和分部工程施工用料。

          - 现场核查已实施的水土保持工程措施是否存在缺陷，是否存在因施工不规范、人为破坏等因素造成破损、变形、裂缝、滑塌等现场，并进一步确定需要采取的补救措施。

          - 现场核查已实施的水土保持设施是否达到设计要求，确定施工技术要点的落实和建设单位的管护情况。

          - 结合监理工程质量评定和现场核查情况，综合评估水土保持设施是否达到设计要求，是否达到水土保持设施设计的防治效果，并对工程质量等级进行评定。

#### 核查方法

水土保持工程措施核查范围涉及建构筑物工程区、道路广场工程区和绿化工程区3个防治分区。

在参考工程施工监理质量检验评定资料的基础上，按《水土保持工程质量评定规程》规定执行，水土保持工程措施划分为4个单位工程、4个分部工程和44个单元工程。

其他评估范围的单位工程查勘比例、分部工程抽查核实比例均按照不小于30%控制。因工程为点型工程，且涉及的单位工程及所属的分布工程数量均较少，故对单位工程全部查勘，分布工程全部核实。水土保持工程措施项目划分及核查要求见表4-2-1。

        - 水土保持工程措施项目划分及核查要求表

| 防治分区 | 单位工程 |  |  | 分部工程 |  |  | 单元工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 划分原则 | 名称 | 数量 | 划分原则 | 数量 | 划分原则 |
| 建构筑物工程区 | 土地整理工程 | 1 | 整个建构筑物工程区土地整理作为1个单位工程，共划分为1个单位工程 | 土地整治 | 1 | 表土剥离作为一个分部工程，共划分为1个分部工程 | 1 | 每1hm2作为一个单元工程 |
|  | 防洪排导工程 | 1 | 整个建构筑物工程区防洪排导工程作为1个单位工程，共划分为1个单位工程 | 混凝土盖板沟 | 1 | 排水沟作为一个分部工程，共划分为1个分部工程 | 25 | 每200m作为一个单元工程 |
| 道路广场工程区 | 防洪排导工程 | 1 | 整个道路广场工程区防洪排导工程作为1个单位工程，共划分为1个单位工程 | 雨水排水管 | 1 | 雨水管作为一个分部工程，共划分为1个分部工程 | 15 | 每200m作为一个单元工程 |
| 绿化工程区 | 土地整理工程 | 1 | 整个绿化工程区土地整治作为1个单位工程，共划分为1个单位工程 | 土地平整 | 1 | 土地平整作为一个分部工程，共划分为1个分部工程 | 3 | 每1hm2作为一个单元工程 |
| 合计 |  | 4 |  |  | 4 |  | 44 |  |

#### 核查结果

          - 建构筑物工程区

工作组对建构筑物工程区所属的2个单位工程进行查勘，单位工程查勘率100%；对该单位工程所属的2个分部工程进行核查，分部工程核查率100%，核查比例满足要求。

经查阅工程设计、监理等资料及现场核查，土地整治工程质量合格。

          - 道路广场工程区

工作组对道路广场工程区所属的1个单位工程进行查勘，单位工程查勘率100%；对该单位工程所属的1个分部工程进行核查，分部工程核查率100%，核查比例满足要求。

经查阅工程设计、监理等资料及现场核查，排水设施均未见坍塌，开裂等明显损毁现象，外观质量合格，运行正常。

          - 绿化工程区

工作组对绿化工程区所属的1个单位工程进行查勘，单位工程查勘率100%；对该单位工程所属的1个分部工程进行核查，分部工程核查率100%，核查比例满足要求。

经查阅工程设计、监理等资料及现场核查，土地整治工程质量合格。

#### 水土保持工程措施质量综合评价

在工程建设中，建设单位重视水土保持工作，将水土保持工程纳入主体工程施工之中，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督的质量管理体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的质量保证体系。监理单位做到了全过程监理，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行抽样检查、试验，不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。

工作组检查了施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录，现场核查了各防治分区实施的水土保持工程措施后，认为水土保持工程措施的施工质量检验和质量评定资料齐全，程序完善，均有施工、监理和建设单位签章，符合质量管理体系要求。

经工作组查阅施工管理制度、竣工总结报告、主要材料试验报告、工程质量验收评定资料，以及现场核查后认为：工程完成的水土保持工程措施质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量合格，已起到防治水土流失作用，满足验收条件。

水土保持工程措施核查结果汇总见表4-2-2。

        - 水土保持工程措施核查结果汇总表

| 防治分区 | 单位工程 |  | 分部工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 核查数量 | 核查比例 | 核查结果 |
| 建构筑物工程区 | 土地整治工程 | 1 | 土地整治 | 1 | 1 | 100% | 合格 |
|  | 防洪排导工程 | 1 | 混凝土盖板沟 | 1 | 1 | 100% | 合格 |
| 道路及管线区 | 防洪排导工程 | 1 | 雨水排水管 | 1 | 1 | 100% | 合格 |
| 绿化区 | 土地整治工程 | 1 | 土地平整 | 1 | 1 | 100% | 合格 |
| 合计 |  | 4 |  | 4 | 4 | 100% | 合格 |

### 植物措施质量评价

植物组从竣工资料核查和现场核查等两方面进行质量评价。竣工资料核查主要对象为施工总结和质量验收评定资料。现场核查主要依据《水土保持工程质量评定规程》和《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》，对水土保持植物措施进行项目划分的同时，明确现场核查内容与要求，最终通过现场核查评价植物措施实施面积、林草覆盖度、成活率。

#### 竣工资料核查情况

植物组检查了绿化工程区已实施的水土保持植物措施竣工总结报告和质量验收评定资料，工程质量检验评定资料签字齐全，监理对水土保持植物措施质量验收后评定为合格。

#### 核查内容

植物措施工作组对调查对象进行项目划分，并确定抽查比例后，对绿化工程区水土保持植物措施的实施面积进行核实，对已实施的植物措施质量进行核查和评定。

#### 核查方法

水土保持植物措施的单位工程和分部工程划分，按《水土保持工程质量评定规程》规定执行，共划分为1个单位工程、1个分部工程和3个单元工程。

其他范围的单位工程查勘比例、分部工程抽查核实比例均按照不小于30%控制。因工程为点型工程，且涉及的单位工程及所属的分部工程数量均较少，故对单位工程全部查勘，分部工程全部核实。

核查采取查阅资料、听取汇报和外业调查相结合。外业调查采用全面调查和抽样调查相结合的方式。绿化面积核实主要通过红外线测距仪和皮尺现场量测推算，林草覆盖度、苗木成活率、保存率等主要通过样方调查确定。植物措施调查点位应调查林草覆盖度、成活率。

考虑植物措施的实际布置形式以植草为主，零星点缀栽植乔木，故对现场调查林草覆盖度、成活率的样方作以下规定：以植草为主、兼有零星点缀乔木或大灌木的区域布设5m×5m或10m×10m样方。植物措施核实面积应达到30%。

水土保持植物措施项目划分及核查要求见表4-2-3。

        - 水土保持植物措施项目划分及核查要求表

| 防治分区 | 单位工程 |  |  | 分部工程 |  |  | 单元工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 划分原则 | 名称 | 数量 | 划分原则 | 数量 | 划分原则 |
| 绿化工程区 | 植被建设工程 | 1 | 整个绿化区植被建设工程作为1个单位工程，共划分为1个单位工程 | 点片状植被 | 1 | 点片状绿化作为一个分部工程，共划分为1个分部工程 | 1 | 每1hm2作为一个单元工程 |
| 合计 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  |

#### 核查标准

植物措施调查核实工程量≥上报工程量的85%时认定为绿化任务完成。

场地绿化苗木（乔、灌木）成活率：＞85%确认为合格，计入实施面积；在41%～85%之间需要补值，计入实施面积，同时作为遗留问题处理；不足41%（不含41%）为不合格，需重造，不计入实施面积。

草皮、花卉及小灌木覆盖度调查：覆盖度＞60%确认为合格，计入完成实施面积；覆盖度在40%～60%之间为补值，计入实施面积，同时作为遗留问题处理；覆盖度低于40%不计入植草面积，需重新补值。

#### 核查结果

工作组对绿化区所属的1个植被建设工程进行查勘，单位工程查勘率为100%；对该单位工程所属的1个线网状植被分部工程进行核查，分部工程核查率100%，核查比例满足要求。

经查阅工程设计、监理等资料及现场核查，对绿化区实施植物措施，绿化方式主要为以植草为主，零星点缀栽植乔木。植被覆盖度达到0.8以上，植物成活率在85%以上，绿化效果良好，质量合格。

#### 水土保持植物措施质量综合评价

工作组检查了施工管理制度、工程质量检验和质量评定记录，现场调查了绿化区实施的水土保持植物措施后，认为水土保持植物措施的施工质量检验和质量评定资料齐全，程序完善，均有施工、监理和建设单位签章，符合质量管理体系要求。

经核实，项目建设区内已实施水土保持植物措施质量符合技术规范要求，水土保持植物措施林草植被覆盖度在0.8以上，苗木成活率在85%以上，工程水土保持植物措施质量总体合格，可起到水土流失防治和美化环境的作用，满足验收条件。

水土保持植物措施核查结果汇总见表4-2-4。

        - 水土保持植物措施核查结果汇总表

| 防治分区 | 单位工程 |  | 分部工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 核查数量 | 核查比例 | 核查结果 |
| 绿化工程区 | 植被建设工程 | 1 | 点片状植被 | 1 | 1 | 100% | 合格 |
| 合计 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100% | 合格 |

# 水土保持效果评价

## 水土流失治理

### 扰动土地整治率

根据监测成果，工程累计扰动土地面积为20.50hm2，实施水土保持措施面积为20.50hm2，建筑物及硬化面积为15.85m2，植物措施面积为4.656hm2，经计算，工程区扰动土地整治率为100%，各分区的扰动土地整治率计算结果见表5-1-1。

        - 各分区扰动土地整治率计算结果表

| 防治分区 | 项目建设区面积(hm²) | 扰动原地表面积(hm²) | 建（构）筑物及地面硬化面积(hm²) | 水面面积(hm²) | 水土流失治理达标面积(hm²) |  |  | 扰动土地整地面积（hm2） | 扰动土地整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程措施面积 | 植物措施面积 | 小计 |  |  |
| 建构筑物工程区 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | / | / |  | 7.89 | 7.89 | 100 |
| 道路广场工程区 | 8.72 | 8.72 | 7.96 | / | / | 0.76 | 8.72 | 8.72 | 100 |
| 绿化工程区 | 3.89 | 3.89 |  | / | / | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 100 |
| 合计 | 20.50 | 20.50 | 15.85 | / | / | 4.65 | 20.50 | 20.50 | 100 |

### 水土流失总治理度

本工程占地面积为20.50hm2，建筑物及硬化面积为15.85hm2，造成的水土流失面积为20.50hm2，实施水土保持措施面积为20.50hm2，经计算，工程区水土流失总治理度为100%，各分区的水土流失总治理度计算结果见表5-1-2。

        - 各分区水土流失总治理度计算结果表

| 防治分区 | 项目建设区面积(hm²) | 扰动原地表面积(hm²) | 建（构）筑物及地面硬化面积(hm²) | 水面面积(hm²) | 水土流失治理达标面积(hm²) |  |  | 水土流失总治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程措施面积 | 植物措施面积 | 小计 |  |
| 建构筑物工程区 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | / | / |  | 7.89 | 100.00% |
| 道路广场工程区 | 8.72 | 8.72 | 7.96 | / | / | 0.76 | 8.72 | 100.00% |
| 绿化工程区 | 3.89 | 3.89 |  | / | / | 3.89 | 3.89 | 100.00% |
| 合计 | 20.50 | 20.50 | 15.85 | / | / | 4.65 | 20.50 | 100.00% |

### 土壤流失控制比

根据土壤流失量监测结果，扰动后平均土壤侵蚀模数为400t/（km2.a），允许土壤流失量为500t/（km2.a），计算得土壤流失控制比为1.30。

### 拦渣率

工程建设期开挖多余土方用于场平回填，场平回填不足土方均外购，本工程无弃方。

### 林草植被恢复率

根据植物措施监测结果，本工程可恢复植被的面积为4.65hm2，已恢复植被面积4.65hm2，经计算，运行期林草植被恢复率为100%。本项目各分区的林草植被恢复率见表5-1-3。

        - 各分区林草植被恢复率和林草覆盖率计算结果表

| 序号 | 分区 | 项目建设区面积（hm2） | 扰动原地表面积（hm2） | 可恢复植被面积 （hm2） | 已恢复植被面积 （hm2） | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物工程区 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |
| 2 | 道路广场工程区 | 8.72 | 8.72 | 0.76 | 0.76 | 100 | 100 |
| 3 | 绿化工程区 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 100 | 100 |
| 合计 |  | 20.50 | 20.50 | 4.65 | 4.65 | 100 | 23 |

### 林草覆盖率

根据监测结果，本项目绿化措施面积为4.65hm2，经计算，本工程林草覆盖率为23%，各分区的林草覆盖率见表5-1-3。

### 土地恢复评价

经咨询施工单位及现场勘察，本工程在科研大楼处布设了一处施工营地，面积约800m2，在预留厂房工程内布设了三处施工营地，面积约1500m2，共计约2300m2，占地性质为工业仓储用地。场地内布设停车场、材料堆场、零星拌和场及其他公用设施。为了便于运输和管理，临时料场均布置在施工营地内，且尽量布置在工程建设影响较小的区域，不对后期建设造成大的不利影响，目前本工程已全部完工，施工生产生活设施已全部拆除。

## 公众满意程度

### 调查目的

          - 定性了解工程建设期水土保持工作开展情况和施工过程中水土流失防治是否存在问题与不足。

          - 了解公众对工程运行期关心的热点问题，为改进和完善工程已有的水土保持设施提出补充完善措施。

### 调查方法和内容

依据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》要求，工程水土保持设施验收工作通过向工程周边公众问卷调查的方式，收集公众对拟验收工程水土保持方面的意见和建议。

### 调查结果统计与分析

本次调查，对工程周边的居民和团体共发放调查表40份，收回36份，反馈率90%。为使调查结果具有代表性，调查工程周边不同职业、不同年龄段的公众。

从调查结果可以看出，反馈意见的36名被调查者均认为工程建设过程中采取了植树种草和截排水工程等措施，工程施工期间对农事活动有一定影响，无大规模土石渣乱弃现象；工程运行后对林草生长情况较满意，工程建设对周边沟渠有一定影响。

# 水土保持管理

## 水土保持监测与监理评价

### 水土保持监测评价

工程2015年7月正式开工建设，2018年8月投入试运行。建设单位于项目开工后自行承担2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持监测工作，组织监测技术人员进行了现场查勘，根据《生产建设项目水土保持监测规程》（试行）的技术要求编制了监测实施方案、季度报告和总结报告。

#### 监测工作组织

2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持监测工作由四川致远锂业有限公司统一负责并成立本项目水土保持监测项目部，具体工作由2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持监测项目部直接开展。根据监测技术规程和项目要求，按照已制定的水土保持监测计划，依据工程建设过程中水土流失情况和运营后防治责任范围内水土流失实际发生情况，按照监测工作分区开展水土保持监测工作。

#### 监测时段划分及监测工作开展

按照主体工程建设进度和《报告书》中水土保持措施实施进度安排，本工程水土保持监测从施工准备期开始，至设计水平年结束，即从2015年7月开始，至2018年8月结束。

2015年7月接受监测任务后，立即组织开展具体工作，拟定工作进度如下：

2015年7月，2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持监测项目部成立，明确了人员组成和职责。

2015年7月，监测工作人员对工程现场进行了全面踏勘，主要采用相机拍摄影像、土壤剖面测量和现场巡查等方法对项目区原地貌水土流失背景值进行监测。

2018年8月，监测工作人员通过认真的分析，对原报告书提出的水土保持监测点布设进行优化，进一步细化了监测方法和频次，并按要求提出了细致的水土保持监测工作推进计划，在此基础上编制完成了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持监测实施方案》。

2015年7月~2018年8月，监测人员开展了7次现场监测，对主体工程的实施进度，水保措施的实施及运行情况，水土流失状况进行了巡查，布设了2处简易水土流失观测场、水土流失观测场的运行情况进行了调查。

根据具体时间，配合水土保持专项设施验收，完成全部监测工作任务。

#### 监测内容及方法

          - 监测内容

水土保持监测主要包括以下内容：

1）项目区水土流失背景监测：自然环境概况、土地利用、水土流失状况；

2）水土流失状况监测：防治责任范围变化、扰动地表情况、土石方量、工程弃土弃渣情况、水土流失量；

3）水土流失危害监测：对主体工程、居民、水域及周边生态系统的影响；

4）水土保持措施实施情况监测：工程措施、植物措施及临时防护措施实施情况；

5）水土保持措施实施效果监测：扰动土地整治情况、水土流失治理情况、水土流失控制情况、拦渣效果、植物措施实施效果。

          - 监测方法

以监测实施方案确定的监测方法为基础，结合施工现场进行优化调整。水土流失量采用简易水土流失观测场方法进行地面观测；扰动地表面积、植被占压面积、水土保持措施实施状况及水土流失危害情况等采用调查、测量、收集资料和遥感监测等方法进行监测；植被调查采用样地调查法（或标准地调查法）。

#### 监测点布设与监测实施情况

根据水土保持方案及初次现场踏勘情况，水土保持监测实施方案拟定了5个定位监测点。详表见6-1-1。

        - 水土保持定位监测设施布设情况表

| 监测分区 |  | 监测点位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施方案拟定 | 实际布设 |  |
| 建构筑物工程区 | 施工营地 | 1#监测点 | 1#监测点 |  |
|  | 房建区域 | 2#监测点、3#监测点 | 2#监测点 |  |
| 道路广场工程区 |  | 4#监测点 | 3#监测点 |  |
| 绿化工程区 |  | 5#监测点 | 4#监测点 |  |
| 合计 |  | 5 | 4 |  |

在全面研读《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持方案报告书》和现场踏勘的基础上，结合工程实施进度和项目区的水土流失特点，编制了《2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目水土保持监测实施方案》用以指导监测工作的实施。2015年7月~2018年8月，依据《实施方案》确定的监测内容、方法、点位，结合工程实际进行监测点位布设，选取2个点位作为固定监测点布设场地，布设简易水土流失观测场和植物样地。对项目区施工扰动范围、强度、性质进行了全面调查，针对具有明显侵蚀现场的部位进行详细调查，为掌握各时段水土流失动态提供基础资料；同时对各施工场区扰动地表面积进行典型调查，记录调查观测数据。监测工作人员将监测资料进行分析、整编，编报监测季度报告表，及时向施工单位反馈工程水土流失防治工作中存在的问题，并提出合理化建议。2018年8月，将所有监测资料进行分析、汇总、整编、撰写监测总结报告。

#### 监测结果

根据监测结果，工程扰动区域采取水土保持措施后，项目建设区的人为水土流失得到控制，未对周边环境造成水土流失危害，项目建设区扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率均达到水土保持方案确定的防治目标要求。

编制了水土保持监测实施方案，并建立了水土保持监测制度；同时按照监测实施方案和计划，布设了相应的监测设施，并于施工期间开展水土保持现场监测，编制完成各期监测季度报告表。工程施工结束后，编制完成了水土保持监测总结报告。综上所述，水土保持监测工作基本满足批准的水土保持方案要求。

### 水土保持监理评价

本工程的水土保持监理工作由主体工程监理单位四川精正建设管理咨询有限公司、成都交大工程建设集团有限公司承担。

#### 监理机构设置及监理制度

本工程水土保持监理工作由建设工程监理单位承担，成立专门的水土保持监理部门，对工程的水土保持工作开展监理工作。采用水土保持总监理工程师负责的直线职能式组织机构，实行水土保持总监理工程师领导下的由各专业工程师支持的项目组管理形式。

环境监理与管理主要工作制度，包括内部人员分工、各级人员职责职权范围、各种报告的校审制度、会议制度、日常巡查制度、档案管理制度等。

#### 监理工作方式与方法

监理的工作方式与方法主要有以下几种。

现场记录：监理机构认真、完整记录每日施工现场的人员、设备和材料、天气、施工环境以及施工中出现的各种情况。

发布文件：监理机构采用通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和管理。

旁站监理：监理机构按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理。

巡视检验：监理机构对所监理的工程项目进行的定期或不定期的检查、监督和管理。

跟踪检测：在承包人进行试样检测前，监理机构对其检测人员、仪器设备以及拟订的检测程序和方法进行审核；在承包人对试样进行检测时，实施全过程的监督，确认其程序、方法的有效性以及检测结果的可信性，并对该结果确认。

平行检测：监理机构在承包人对试样自行检测的同时，独立抽样进行的检测，核验承包人的检测结果。

协调解决：监理机构对参加工程建设各方之间的关系以及工程施工过程中出现的问题和争议进行的调解。

#### 监理过程

监理单位对各防治分区水土流失防治措施的现状和存在的问题进行了仔细查勘，按照水土保持方案报告书要求，对各个防治分区水土保持方面的问题提出意见和整改要求，下发各类整改通知单，并对施工单位的整改情况进行持续跟踪和监督，保证措施及时有效地落实。配合业主出色完成了绵竹市水务局对项目的水土保持检查工作。

#### 监理成效

水土保持监理进场以来，现场水土保持工作滞后的情况有所改善，大多数施工区水土保持工作能够积极有效开展，特别是与工程处一起开展水土保持工作大检查以来，采取评分的方式，对各施工单位水土保持工作进行考核，有效地调动了施工单位的积极性，增强了施工单位的水土保持意识。

目前，水土保持监理工作已基本结束，质量检验和质量评定资料齐全，工程资料已按有关规定整理、归档，为水土保持验收奠定了基础。

## 水行政主管部门监督检查意见落实情况

### 水土保持监督管理

2015年7月至2018年8月，绵竹市水务局组成督查组，对四川致远锂业有限公司水土保持工作情况进行了不间断的监督巡查。

督查组深入工程建设现场，施工过程中，查看了项目的施工进展、水土保持措施落实情况，并听取了项目建设单位、水土保持监理单位等关于本项目水土保持方案落实情况的汇报，并重点对项目的水土保持管理机构和管理制度监理情况、水土保持后续设计和水土保持措施落实情况、水土保持监测、监理开展情况和服务质量、水土保持措施重大变更报批备案情况、水土保持投资完成情况、水土保持规费缴纳情况进行了检查，并对本项目进行了进一步的了解。

根据每个项目在水土保持方案落实过程中存在的问题，巡查组现场提出了具体的整改要求：

          - 做好各项植物措施；

          - 按时上报监测实施方案、季报、年报。

### 完善措施意见反馈

根据监督检查部门提出的整改要求，目前业主已全部落实。

## 水土保持设施管理维护

水土保持设施在试运行期间的管护工作由四川致远锂业有限公司负责，管护单位制定有相应的规章制度、对工程措施维护、林草植被养护和养护设施要求，并安排管护人员进行现场巡视，如发现有运行问题及时反馈相关部门予以解决。

从水土保持设施运行情况来看，已建成的水土保持设施运行正常，水土保持设施管护工作已落实到位，管理工作效果明显。工作组认为运行单位作到了组织落实、制度落实、人员落实、任务落实、经费落实，保证了水土保持设施的正常运行和水土保持效益的持续发挥。

# 结论

## 结论

### 水土保持“三同时”制度落实情况

建设单位按照水土保持法律、法规和技术规范、标准要求，及时委托德阳润成工程咨询有限公司编制水土保持方案，基本按照水土保持要求在实施过程中落实了水土保持方案设计的水土保持措施，并在施工过程中自行开展水土保持监测工作，委托四川精正建设管理咨询有限公司、成都交大工程建设集团有限公司承担开展水土保持监理工作，并制定了一系列管理规定及要求，保证了水土保持设施的施工质量和施工进度。

同时，积极配合各级水行政主管部门开展水土保持监督检查工作，并对水行政主管部门的监督检查意见予以认真落实。

对于工程施工中实际存在的水土保持变更情况，建设单位依据批复的水土保持方案和相关法律、法规要求，完成变更备案工作。

工程水土流失防治工作符合水土保持与主题工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度要求。

### 水土保持措施建设情况

目前，建设单位已按批复的水土保持设计文件要求，结合工程实际分阶段实施了水土保持各项工程措施和植物措施，评估核查的单位工程、分部工程质量全部合格，合格率100%，达到了水土流失防治要求。

### 水土流失治理效果

通过对项目防治责任范围内各项防治措施的综合评估，项目建设区扰动土地整治率为100%，水土流失总治理度为100%，土壤流失控制比为1.3，拦渣率为100%，林草植被恢复率为100%，林草覆盖率23%。

### 运行期水土保持设施管护责任落实情况

工程建成后，四川致远锂业有限公司负责运行期的运营管理，验收后防治责任范围内的水土保持设施的管护工作也统一纳入其管护范围，管护责任明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

综上所述，2万吨/年氯化锂、1万吨/年电池级单水氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂项目施工期水土保持设施已得到落实，质量总体合格，水土流失防治目标均已实现，运营管护责任明确，具备竣工验收条件。

## 遗留问题安排

          - 本工程修建的排水沟部分存在损坏现象，建议对损坏部分及时进行修复，避免损坏继续扩大，造成严重的水土流失。

          - 已实施的植物措施存在死亡现象。建议加强植物措施的管护工作，提高成活率。